## BACKLOG
Projeto PI - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação
Projeto no GitHub | Subir códigos de BD, Algoritmos e Projeto Final | Essencial
Contexto do Negócio | O projeto surgiu a partir de qual problema? | Essencial
Justificativa do Projeto | Qual o motivo que tenho para comprar o projeto? | Essencial
Diagrama de visão de negócio | Feito no Canva | Essencial
Site institucional | Deve conter "quem somos, endereço, clientes, etc." | Essencial
Cadastro do cliente | CNPJ, email, senha, nome de usuário e verificação de email | Importante
Tela de Login | Email ou CNPJ e senha // Recuperar senha | Importante
Simulador financeiro | Simulador do quanto vai economizar com o projeto | Essencial
Ferramenta de gestão de neg. | Trello | Essencial
Requisito na ferramenta | Do projeto | Essencial
Documentação do projeto | 5W2H | Essencial
Tabelas no MYSQL | Entregável INDIVIDUAL | Essencial
Script inserção de dados | Provavelmente UPDATE E DEFAULT | Essencial
Script de consulta de dados | Provavelmente SELECT | Essencial
Ligar Arduino | Autoexplicativo | Essencial
LOGO da empresa | Autoexplicativo | Desejável
Assinatura premium mensal | Acesso a info diarias para mapeamento de fatores climaticos | Desejável
Login com google | Usar para cadastro | Desejável

## Planilha1
Site Institucional - Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tam#
Tela inicial | Tela inicial com as informações sobre o tema e reponsavel pelo site. | Essencial | 21
Página de Cadastro | Cadastro de usuário com nome, CPF, e-mail e perfil. Necessário máscara de validação para CPF e e-mail na tela de cadastro. | Essencial | 8
Página de Login | Login de usuário com e-mail e senha. Necessário máscara de validação para e-mail e senha na tela de Login. | Essencial | 8
Recuperação de Senha | Opção logo abaixo do login para recuperação de senha. Assim que acessada, solicitar o email para o qual deseja recuperar a senha. Caso seja encontrado, a senha será enviada para o e-mail especificado. | Importante | 8
Atalhos e descrições | Interação com o usuário pela página | Desejável | 13
Comentários | Textos explicativos sobre o tema | Importante | 5
Dashboard | Painel personalizado para exibição de informações. | Importante | 13
Layout | Engloba elementos como texto, gráficos, imagens e a forma como eles se encontram em um determinado espaço. | Desejável | 8
Interação com banco de dados | Junção do Banco de dados(armazena dados do usuário) e Site(onde o usuário informa seus dados) | Essencial | 21

## Planilha2
Agrisoft-Projeto Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tam# | Prioridade | SPRINT
Tela inicial | Tela inicial com as informações da empresa e da equipe. | Essencial | 8 | 5 | SP2
Página de Login | Cadastro de usuário com nome, CPF, e-mail e perfil. Necessário máscara de validação para CPF e e-mail na tela de cadastro. | Essencial | 8 | 6 | SP2
Pagina do Cliente | Pagina com dados do sensor para a visualização do cliente. | Essencial | 8 | 8 | SP2
Página de Contrato | Página para o cliente preencher o cadastro para fechar serviços da Agrisofft. | Essencial | 8 | 9 | SP2
Recuperação de senha | Opção logo abaixo do login para recuperação de senha. Assim que acessada, solicitar o email para o qual deseja recuperar a senha. Caso seja encontrado, a senha será enviada para o e-mail especificado. | Importante | 21 | 7 | SP2
Atalhos e Legendas | Para uma melhor interação com o cliente, a página vai sugerir atalhos com descrições. ex: um card com uma foto e uma pequena descrição, ao clicar no botão vai ser direcionado para outra página mais intuitiva. | Desejavel | 5 | 19 | SP2
Feedbacks de clientes | Feedbacks e Avaliações de clientes em uma página exclusiva. Ex: Se o cliente gostou dos nossos serviços, sugestões e criticas construtivas comentadas pelo próprio cliente. | Importante | 5 | 20 | SP2
Informações para contato | Meios de contato com a empresa , via email, rede sociais como: instagram, fecebook e whatsapp. | Desejavel | 8 | 13 | SP2
Diagrama de Negócio | Passo a passo detalhado como o projeto vai funcionar. | Essencial | 5 | 18 | SP2
Dashboard | Painel personalizado para exibição de informações. | Essencial | 8 | 11 | SP2
Simulador financeiro | Simula basicamente o que o cliente perde sem os nossos serviços e o quanto tem a ganhar com os nossos sensores, com uma resolução de visualização clara e objetiva. | Essencial | 21 | 10 | SP2
Layout | Engloba elementos como texto, gráficos, imagens e a forma como eles se encontram em um determinado espaço. | Essencial | 8 | 12 | SP2
Teste com Sensor do Projeto | Teste de código do Arduino para vizualizar os dados de temperatura e umidade dada pelo sensor (DHT11). | Importante | 8 | 14 | SP2
Especificação do Analytics / Métricas | Analytics é uma plataforma que coleta dados nos seus apps e sites para criar relatórios que fornecem percepções sobre sua empresa e Métricas são medidas quantificáveis usadas para analisar o resultado de um processo, ação ou estratégia específica. De maneira geral, são medidas de desempenho. | Essencial | 8 | 17 | SP2
Modelagem Lógica | Descreve como os dados serão armazenados no banco e também seus relacionamentos | Essencial | 21 | 3 | SP2
Tabelas criadas em BD local | Tabelas são objetos de banco de dados que contêm todos os dados em um banco de dados. | Importante | 21 | 4 | SP2
Planilha de Riscos do Projeto | Proposta para a segurança, com o intuito de minimizar e controlar os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho. | Essencial | 5 | 15 | SP2
Documentação do Projeto | Documentação detalhada e atualizada sobre o andamento do projeto. Ex: Contexto, Requisitos, Premissas, entre outros. | Essencial | 21 | 1 | SP2
Diagrama de Solução | Proposta desenhada de forma visual a relação entre os canais usados na empresa, estabelecendo a ordem de prioridade e o grau de importância de cada um deles, com o objetivo de tornar o planejamento do projeto. | Essencial | 8 | 16 | SP2
Protótipo do Site | Uma pré-visualização do site institucional que será futuramente desenvolvido. | Importante | 8 | 2 | SP2
Site Institucional | Site codificado e finalizado para o uso da empresa e do cliente. | Essencial | 21 | 21 | SP2